交通部民用航空局臺南航空站
110年度檔案管理工作計畫
        中華民國110年1月5日南總字第1105000024號訂定
#### 壹、目的
# 為健全本站檔案管理作業成效及提升檔案管理核心價值，規劃檔案管
# 理優先發展業務項目及各項衡量指標，持續追蹤管考以適時檢討改進。
依據
# 一、檔案法第4條及機關檔案管理作業手冊第1章計畫作業。
# 二、交通部民用航空局臺南航空站檔案管理中長期(107年-112年)計畫。
#### 參、計畫期程
# 110年1月1日至110年12月31日。
## 肆、實施策略
# 專案工作
## (一)修訂檔案分類及保存年限區分表
### 因應組織改制及實際業務所需，召開檔案鑑定會議修訂檔案分類及保存年限區分表，並依規定陳轉檔案管理局核備。
## (二)辦理檔案應用宣導
強化機關網頁檔案應用專區完整性，以推廣機關檔案應用業務以及提升業務能見度，主動行銷機關並拉近民眾與政府之間距離。
# 例行工作
## (一)檔案管理規劃與培訓
### 檢討修訂計畫或作業規定。
### 執行績效管考。
### 辦理自評並接受上級機關檢核。
### 辦理標竿學習。
### 辦理教育訓練與宣導。
## (二)檔案立案編目
### 歸檔點收、立案、編目及掃瞄等。
### 機密檔案解降密檢討。
## (三)檔案保存與維護
### 依規定入卷排列並落實長期保存維護措施。
### 辦理檔案清查。
### 落實庫房安全管理。
## (四)檔案應用
### 定期更新檔案應用主題網內容。
### 辦理檔案應用推廣活動。
### 檔案目錄彙送。
### 檔案檢調逾期稽催。
### 提供檔案應用服務。
## (五)文書與檔案作業資訊化
### 管控公文與檔案管理資訊系統使用績效。
### 定期備份系統資料。
### 抽測保存電子媒體有效性。
### 落實人員權限申請與異動管理作業。
### 辦理資安教育訓練。
## 伍、績效指標、預估期程及任務分工
性質	工作項目	績效衡量指標	預估完成	分工
專案工作	檢討檔案分類及保存年限區分表	檢討以組織改造暫行條例通過之107年檔案分類及保存年限區分表，將不適之案名調整。 / 持續進行檔案分類及保存年限區分表內類目名稱之內容描述、清理處置或ＧＲＳ標準之分類表調整，如有需檔案鑑定，則將召開檔案鑑定會議，研議結果提交機關首長核可。 / 層轉檔案管理局完成核備。	6月29日 / 10月30日 / 12月31日	全站
專案工作	檔案應用宣導	強化機關網頁檔案應用專區完整性	7月31日
例行工作	檢討檔案管理規定	修訂綜合性計畫及作業規範	適時修訂	總務組
例行工作	執行績效管考	計畫執行績效管考(2次)。 / 檢討110年度工作計畫達成率。	定期辦理 / 12月30日	總務組
例行工作	辦理自評並接受上級機關檢核	辦理至少1次自評作業。 / 參加民用航空局公文檔管檢核	7月31日 / 9月30日	全站
例行工作	檔案管理標竿學習	辦理2次檔案管理標竿學習	12月31日	總務組
例行工作	教育訓練與宣導	自辦2次文書檔案管理教育訓練(外部及內部講師各1次) / 推廣檔案管理數位學習(全站同仁均達3小時以上) / 薦送人員參加1次檔案管理外部訓練。	10月31日 / 9月30日 / 12月30日	全站
例行工作	歸檔點收、立案、編目及掃瞄	年度應編案及掃瞄數量（預計1,400件）	12月31日	總務組
例行工作	檔案解降密檢討	辦理1次解(降)密檢討	9月30日	全站
例行工作	依規定入卷排列並落實長期保存維護措施	年度應上架保存數量（預計1,400件）。 / 整理109年度永久檔案，完成棉繩裝訂。	2月31日 / 5月30日	總務組
例行工作	辦理檔案清查	清查101年紙本檔案 (共4,779件)。	10月31日	總務組
例行工作	落實庫房安全管理	每日填寫溫溼度紀錄表。 / 災害應變演練至少1次。	12月31日	總務組
例行工作	定期更新檔案應用主題網資訊	張貼機關重要業務活動資訊以行銷機關業務。	12月31日	中控室 / 總務組
例行工作	辦理檔案目錄彙送	1月、7月定期報送	7月10日	總務組
例行工作	提供檔案應用服務	配合站上飛安、節慶(聖誕節)活動以及於機關網頁宣傳檔案應用申請服務	12月31日	中控室 / 總務組
例行工作	管控公文檔案管理資訊系統使用績效	公文電子交換、線上簽核及檔案影像瀏覽率均達70%以上	12月31日	中控室 / 總務組
例行工作	抽測保存電子媒體有效性	抽測保存電子媒體並備份於行動硬碟	5月31日	中控室 / 總務組

柒、財務需求表
工作項目說明	預估經費(單位：千元)	備註
檔案保存維護(容具及其他用品)	30	購買工程圖紙收納櫃
檔案保存維護(容具及其他用品)	10	購買光碟片收納盒
合計	40

經費來源：計畫經費由本站110年預算科目項下支應
捌、時程管控表
【事前排程】
目標 / 策略	執行方案與 / 績效衡量指標	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備註
(檔案管理作業健全化) / 檔案管理規劃與培訓	1.適時檢討修訂檔案管理各項作業規定
	2.適時檢討檔案分類及保存年限區分表並層轉核備
	3.辦理自評作業1次並並接受上級機關檢核
	1.辦理標竿學習2次，提出建議並記錄改善成果
(文檔專業素養普及化) / 檔案管理規劃與培訓
	2.辦理文書檔案管理教育訓練2次
	3.宣導參與數位學習課程(全體同仁均至少完成3小時以上)
	4.薦送檔管人員參加外部培訓1次並落實業務執行
(立案編目標準化) / 檔案立案與編目	1.執行檔案點收稽核降低歸檔案件錯誤率
	2.依規定編案著錄並完成109年度應完成編案及著錄數量
(機密檔案管理標準化) / 機密檔案管理	1.落實機密檔案管理辦理1次解降密檢討
	2.完成機密檔案解密程序及掃描上架作業
(檔案保存維護標準化與典藏智慧化) / 檔案保存與維護	1.完成檔案架櫃標式及上架保存
	2.空調(恆溫恆濕)設備智能化
	3.清查101年紙本檔案(4,779件)
	4.庫房安全管理，每日填寫溫溼度紀錄
	5.庫房災害應變，辦理災害應變演練至少1次
	6.定期更新檔案應用網頁資訊
	7.正確執行檔案目錄彙送且正確率達100%
	8.宣傳檔案應用申請服務
	9.逾期案件比率低於檢調件數3%
	1.管控公文與檔案管理資訊系統使用績效，公文電子交換、線上簽核及檔案影像瀏覽率均達70%以上
(文檔作業資訊化與減紙化) / 文書與檔案作業資訊化
	2.抽測保存電子媒體(光碟40片以上，備份行動硬碟等)
	3.辦理資安教育訓練3次以上

玖、計畫執行與績效管考
為達成計畫目標，各項工作由總務組落實執行，並依需要會同業務單位成立任務小組，分工合作以發揮團隊戰力；績效管考部分，定期製作「檔案管理作業績效評估表」陳核本站主任核定，以確實掌控進度。
拾、預期效益
# 一、檔案管理深化發展
健全檔案業務管理機制，持續邁向制度化、標準化、專業化及資訊化等各項管理作業。
二、公文系統資訊化、安全化及省紙化
運用現代資訊科技及典藏技術，永續保存本站檔案資產，提供更豐富便捷之檔案資訊查詢與應用，並積極配合民用航空局公文線上簽核之推動，確保電子檔案資訊安全及達到節能減紙之目標。
三、典藏環境安全化
逐年改善保存及管理方式，並加入創新標示及安全防護指引，不僅提升檔案典藏空間之使用效率，亦加強檔案本體及檔案管理人員之安全性，邁向標準檔藏空間之目標。
四、檔案應用加值多元化
透過檔案多元化應用（如檔案宣導、活動），可開發檔案利用價值，展現多元化、生活化的檔案服務，並提升民眾檔案應用之興趣與意願，使機關檔案價值有效發揮。
拾壹、計畫施行
本計畫奉機關首長核定後實施，修正時亦同。