101年度回饋金執行進度

| 項次 | 執行內容 |
| --- | --- |
| 1 | 本站(101)年度回饋金補助經費計新台幣37萬9,760元整。 |
| 2 | 本站業於101.01.09日完成各補助里基本資料調查，依各里之噪音區等級、戶口數、土地面積等為權重初步擬定分配方式。 |
| 3 | 本站業於101.01.19日召開回饋金檢討暨分配說明會，會議紀錄於101.01.30日以南航字第1010000359號函送各區公所。並依會議紀錄擬訂101年度回饋金分配及工作計畫，於同日以南航字第1010000363號函送請民航局審查。 |
| 4 | 民航局於101.02.03日以環保字第1010003103號函同意本站101年度回饋金分配及工作計畫。本站以南航字1010000458號函將該核定計畫送各區公所，通知開始受理補助申請，並請各區公所請督所轄各里依「國營航空站回饋金分配及使用辦法」第四條之用途，於101.04.30日前提送本年度回饋金申請計畫函送本站審核，並於101.12.10日前結報核銷。 |
| 5 | 本站於101.02.22日以南航字第1010000727號函陳報民航局100年度回饋金執行成果報告；民航局於101.02.24日以環保字第1010005843號函備查。 |
| 6 | 本站於101.03.3日以南航字第1010000855號函復同意仁德區公所所轄二行里、大甲里回饋金申請計畫。 |
| 7 | 本站於101.03.9日以南航字第1010000946號函復同意仁德區公所所轄仁愛里回饋金申請計畫。 |
| 8 | 本站於101.03.12日以南航字第1010000970號函復同意湖內區公所所轄文賢里等3里回饋金申請計畫。 |
| 9 | 本站於101.03.19日以南航字第1010001063號函復同意安平區公所所轄港仔里等14里回饋金申請計畫。 |
| 10 | 本站於101.03.22日以南航字第1010001105號函復同意仁德區公所所轄成功里回饋金申請計畫。 |
| 11 | 本站於101.03.29日以南航字第1010001205號函復同意北區區公所暨所轄文元里等7里回饋金申請計畫。 |
| 12 | 本站於101.04.27日以南航字第1010001570號函復同意東區區公所所轄德光里等11里回饋金申請計畫。 |
| 13 | 本站於101.05.02日以南航字第1010001608號函復同意中西區區公所所轄永福里等38里回饋金申請計畫。 |
| 14 | 本站於101.06.21日以南航字第1010002294號完成安平區建平里等3里回饋金核銷撥款，補助金額總計10,281元整。 |
| 15 | 本站於101.06.25日以南航字第1010002322號完成東區泉南里等4里回饋金核銷撥款，補助金額總計11,924元整。 |
| 16 | 本站於101.06.25日以南航字第1010002323號完成仁德區大甲里等4里回饋金核銷撥款，補助金額總計47,346元整。 |
| 17 | 本站於101.07.03日以南航字第1010002455號完成中西區保安里等12里回饋金核銷撥款，補助金額總計25,232元整。 |
| 18 | 本站於101.07.04日以南航字第1010002477號函復同意安平區公所文平里回饋金申請變更計畫。 |
| 19 | 本站於101.07.18日以南航字第1010002681號完成高雄市湖內區公所暨所轄文賢里等3里回饋金核銷撥款，補助金額總計6,867元整。 |
| 20 | 本站於101.08.03日以南航字第1010002876號完成中西區元安里等3里回饋金核銷撥款，補助金額總計8,207元整。 |
| 21 | 本站於101.08.06日以南航字第1010002894號完成安平區金城里等4里回饋金核銷撥款，補助金額總計10,723元整。 |
| 22 | 本站於101.08.06日以南航字第1010002895號完成東區大德里等4里回饋金核銷撥款，補助金額總計9,003元整。 |
| 23 | 本站於101.08.17日以南航字第1010003050號完成安平區怡平里回饋金核銷撥款，補助金額總計2,984元整。 |
| 24 | 本站於101.08.23日以南航字第1010003104號完成中西區大南里等7里回饋金核銷撥款，補助金額總計13,831元整。 |
| 25 | 本站於101.08.24日以南航字第1010003135號完成南區興農里等30里回饋金核銷撥款，補助金額總計138,117元整。 |
| 26 | 本站於101.09.03日以南航字第1010003236號完成北區區公所暨文元里等7里回饋金核銷撥款，補助金額總計14,306元整。 |
| 27 | 本站於101.09.03日以南航字第1010003237號完成安平區港仔里回饋金核銷撥款，補助金額總計2,053元整。 |
| 28 | 本站於101.09.06日以南航字第1010003281號完成安平區平安里、平通里回饋金核銷撥款，補助金額總計8,126元整。 |
| 29 | 本站於101.09.06日以南航字第1010003282號完成南區新生里、光明里回饋金核銷撥款，補助金額總計4,416元整。 |
| 30 | 本站於101.09.17日以南航字第1010003388號完成中西區小西里等8里回饋金核銷撥款，補助金額總計15,916元整。 |
| 31 | 本站於101.09.17日以南航字第1010003389號完成東區東智里等3里回饋金核銷撥款，補助金額總計7,515元整。 |
| 32 | 本站於101.11.06日以南航字第1010004018號完成安平區國平里回饋金核銷撥款，補助金額總計15,233元整。 |