臺南航空站103年8月份回饋金執行進度

| 區(鄉)公所 | 村(里)數 | 年 度 | 核 銷 情 形 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分配總額 | 已 核 銷 | 未 核 銷 |  |
|  |  | (元) | 村(里) | 金額(元) | 村(里) | 金額(元) |  |
| 高雄市湖內區公所 | 3 | 5,531元 | 3 | 5,531元 | 0 | 0元 | 含行政作業費652元 已核銷 |
| 臺南市仁德區公所 | 4 | 3萬3,282元 | 3 | 1萬6,061元 | 1 | 1萬7,221元 |  |
| 臺南市東區區公所 | 11 | 2萬1,409元 | 0 | 0元 | 11 | 2萬1,409元 | 含行政作業費652元 未核銷 |
| 臺南市中西區公所 | 38 | 6萬3,388元 | 19 | 3萬0,037元 | 19 | 3萬3,351元 |  |
| 臺南市南區區公所 | 32 | 11萬7,042元 | 32 | 11萬7,042元 | 0 | 0元 | 含行政作業費652元 已核銷 |
| 臺南市北區區公所 | 7 | 1萬3,038元 | 7 | 1萬3,038元 | 0 | 0元 |  |
| 臺南市安平區公所 | 14 | 4萬6,037元 | 6 | 1萬4,268元 | 8 | 3萬1,769元 |  |
| 臺南航空站 |  | 4,564元 |  | 1,575元 |  | 4,564元 | 行政作業費 |
| 合 計 | 109 | 30萬4,291元 | 70 | 19萬7,752元 | 39 | 10萬6,739元 |  |
| 註：累計核銷執行率= 64.99% |  |